## 报价说明
投标报价说明
1、本次报价为固定综合不含税单价，包括完成该分项工作所需的除甲供材料外的其他一切费用，包括但不限于施工图优化、人工费、除甲供材料外的一切材料机械费（含进出场）、管理费、利润、规费、合同内的所有安全文明施工费（须达到标化工地的标准，否则甲方按所报单价2.5%扣除，要求投标人自行考虑）、工程量增减风险、材料价格涨幅风险、政策变化等风险费。施工过程中，无论市场或者乙方资质如何变化，不含税单价均不做调整，税率按国家税收政策调整而调整，投标单价包含了清单项目所有工序的费用。除税单价相同情况下，优先考虑专票的报价人，清单工程量为暂定工程量，最终按交工验收量结算。 2、综合单价已包含安全帽、安全带等费用（安全帽33元/顶、反光背心15元/件），施工期间由乙方申报，甲方按公司统一样式采购后发放至乙方，由此发生的费用统一从进度款项中扣除。警示标语标牌、横幅、安全网等由甲方制作或购买，乙方负责张贴安装，相应人工费用已包含在报价当中，不再另外计取。 3、乙方中标后，合同签订进场施工时必须服从甲方的管理，满足现场施工要求和业主、监理、承包方要求，做到工完、料净、场清，否则甲方按现行法律法规要求的比重从所报单价中扣除，甲方可以有偿提供柴油及挖机破碎头，价格按市场价在结算款中扣除。 4、甲方将甲供材料运送至现场指定位置，乙方负责转运卸货，转运卸货费用均包含在综合单价内，乙方必须保管好甲方提供的材料，严禁浪费，超过定额损耗的，从工程结算款中扣除，用料计划由乙方在施工前报项目经理部审核。 5、专业工程所需临水、临电由甲方提供现场接口（总配电箱），乙方负责安装、维护、拆除，临电费用由中标单位支付，相应根据质量满足临时用电规范。 6、本次报价依据甲方发出的工程量清单进行报价，评标方式为最低价中标法。 7、本工程无预付款，按施工节点计量付款，本工程完工甲方验收合格后付款至总价款的80%，工程竣工建设单位验收合格后1个月内付至总价款的97%，剩余3%质保期满后无息一次性付清，付款前乙方需提供等额增值税专用发票。 8、招标单位不组织现场踏勘，投标单位要踏勘现场的须提前与招标单位联系，自行组织安排，报价单位须认真研究图纸跟招标文件后报价投标，招标单位对投标单位递交的报价资料可以认为报价单位已充分熟悉设计施工图纸和招标文件要求，如发现清单缺项或与图纸不一致等问题时需及时联系甲方澄清说明，否则报价偏低则视为投标人让利，后期不予调整。 9、中标后报价说明为合同有效附件。 10、投标截止时间2022年8月20日09：30分，请报价人于2022年8月20日09：30分前将投标文件原件按甲方的招标文件要求送至昆明市西山区拥金路1号云南省设计院集团建设有限公司，涉及文件包括工程量清单报价表（盖章）、竞争性谈判响应文件填报数据一览表 、企业营业执照（复印件盖章）、企业资质证书（复印件盖章）、安全生产许可证（复印件盖章）、《供应商申报登记表》、《供应商备案信息表》、法定代表人身份证明（附：身份证复印件）、授权代理委托书（委托代理投标时）、企业信誉承诺书、投标人一般情况及财务状况表、投标人认为应提交的其他投标资料，详参招标文件。 11、招标文件解释联系方式：杨华春：19995990276，答疑统一发送至各报价人。

## 挡土墙
江城县职业高级中学建设项目-4号学生宿舍楼(EPC)挡土墙工程量清单
工程名称：江城县职业高级中学建设项目-4号学生宿舍楼(EPC)
建设单位：江城哈尼族彝族自治县教育体育局
序号 | 分项名称 | 工作内容 | 工程量计算规则 | 甲供材料 | 材料损耗率 | 乙方自带 | 计量 单位 | 暂估工程量 | 不含税金额 |  | 税率（%） | 税额 |  | 价税合计
[9 empty] | 单价（元） | 合价（元） |  | 单价（元） | 合价（元） | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 衡重式毛石混凝土挡墙 | 1.挡土墙规格型号：衡重式挡土墙：选用型号以4#宿舍楼挡土墙图纸为准：挡墙高度5.5-7.5米渐变，7.5-5米渐变，5.0-9.0米渐变：断面，立面，详见挡土墙图纸 2.材质：C20毛石混凝土（含石量不大于30%） 3.施工内容：机械开挖基坑后的人工清理基底、整平夯实、边角及抛土（不含机械土方开挖）；片（块）石操作场地范围100m内水平运输和15m内垂直运输、选石、修石、浇筑、墙顶抹灰、木模或钢模制作、模板拼装、拆除、支撑架、砌筑架的搭拆，模板及支撑架材料上下车、清理杂物、收捡、修补、堆码、清运、周转材料堆码、保管、混凝土面打磨、爆模打凿；浇捣、泄水管制安、找平、收光、养护、清扫场地、周围土方回填；施工场地内材料水平垂直运输、安全文明施工、雨季措施等 | 按施工体积计算，最终以甲乙方核定实际合格工程量为准。 | 毛石、商品混凝土 | 毛石1.5% 混凝土1% | 除甲供材料外，一切施工机具、设备、辅材自备，包含但不限于模板及支撑材料、搅拌机、振动器、振动棒、元宝车、小板车、施工用水（水管）、模板、圆钉、Φ5.59cmPVC泄水管、大锤、铁丝、铅丝、钉锤、电锯等机械设备及工具、雨季施工措施等工具； | m3 | 3690.8767 |  | 0 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲供材料超出合同约定损耗率的由乙方承担
2 | 俯斜式路肩重力式挡土墙 | 1.挡土墙规格型号：俯斜式路肩重力式挡土墙：选用型号：17J008第76页(FJA4) 2.材质：C20毛石混凝土（含石量不大于30%） 3.施工内容：机械开挖基坑后的人工清理基底、整平夯实、边角及抛土（不含机械土方开挖）；片（块）石操作场地范围100m内水平运输和15m内垂直运输、选石、修石、浇筑、墙顶抹灰、木模或钢模制作、模板拼装、拆除、支撑架、砌筑架的搭拆，模板及支撑架材料上下车、清理杂物、收捡、修补、堆码、清运、周转材料堆码、保管、混凝土面打磨、爆模打凿；浇捣、泄水管制安、找平、收光、养护、清扫场地、周围土方回填；施工场地内材料水平垂直运输、安全文明施工、雨季措施等 | 按施工体积计算，最终以甲乙方核定实际合格工程量为准。 | 毛石、商品混凝土 | 毛石1.5% 混凝土1% | 除甲供材料外，一切施工机具、设备、辅材自备，包含但不限于强制式搅拌机、振动器、振动棒、元宝车、小板车、施工用水（水管）、圆钉、Φ100PVC泄水管、大锤、铁丝、铅丝、钉锤、电锯等机械设备及工具、雨季施工措施等工具； | m3 | 909.553 |  | 0 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲供材料超出合同约定损耗率的由乙方承担
以上合计报价： | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
合计金额大写（不含税价）： | [7 empty] | 0
合计金额大写（税额）： | [7 empty] | 0
合计金额大写（价税合计）： | [7 empty] | 0
报价单位： 报价人： 联系方式：
Note on I6: 86151: 现场箐沟边挡土墙已做，故此工程量不含箐沟边工程量
Note on I7: 86151: 现场不做扩展基础故此工程量不含扩展基础