## 报价说明
投标报价说明
1、本次报价为固定综合不含税单价，包括完成该分项工作所需的除甲供材料外的其他一切费用，包括但不限于施工图优化、人工费、除甲供材料外的一切材料机械费（含进出场）、管理费、利润、规费、合同内的所有安全文明施工费（须达到标化工地的标准，否则甲方按所报单价2.5%扣除，要求投标人自行考虑）、工程量增减风险、材料价格涨幅风险、政策变化等风险费。施工过程中，无论市场或者乙方资质如何变化，不含税单价均不做调整，税率按国家税收政策调整而调整，投标单价包含了清单项目所有工序的费用。除税单价相同情况下，优先考虑专票的报价人，清单工程量为暂定工程量，最终按交工验收量结算。 2、综合单价已包含安全帽、安全带等费用（安全帽33元/顶、反光背心15元/件），施工期间由乙方申报，甲方按公司统一样式采购后发放至乙方，由此发生的费用统一从进度款项中扣除。警示标语标牌、横幅、安全网等由甲方制作或购买，乙方负责张贴安装，相应人工费用已包含在报价当中，不再另外计取。 3、乙方中标后，合同签订进场施工时必须服从甲方的管理，满足现场施工要求和业主、监理、承包方要求，做到工完、料净、场清，否则甲方按现行法律法规要求的比重从所报单价中扣除，甲方可以有偿提供柴油及挖机破碎头，价格按市场价在结算款中扣除。 4、甲方将甲供材料运送至现场指定位置，乙方负责转运卸货，转运卸货费用均包含在综合单价内，乙方必须保管好甲方提供的材料，严禁浪费，超过定额损耗的，从工程结算款中扣除，用料计划由乙方在施工前报项目经理部审核。 5、专业工程所需临水、临电由甲方提供现场接口（总配电箱），乙方负责安装、维护、拆除，临电费用由中标单位支付，相应根据质量满足临时用电规范。 6、本次报价依据甲方发出的工程量清单进行报价，评标方式为最低价中标法。 7、本工程无预付款，按施工节点计量付款，本工程完工甲方验收合格后付款至总价款的80%，工程竣工建设单位验收合格后1个月内付至总价款的97%，剩余3%质保期满后无息一次性付清，付款前乙方需提供等额增值税专用发票。 8、招标单位不组织现场踏勘，投标单位要踏勘现场的须提前与招标单位联系，自行组织安排，报价单位须认真研究图纸跟招标文件后报价投标，招标单位对投标单位递交的报价资料可以认为报价单位已充分熟悉设计施工图纸和招标文件要求，如发现清单缺项或与图纸不一致等问题时需及时联系甲方澄清说明，否则报价偏低则视为投标人让利，后期不予调整。 9、中标后报价说明为合同有效附件。 10、投标截止时间2022年6月15日09：30分，请报价人于2022年6月15日09：30分前将投标文件原件按甲方的招标文件要求送至昆明市西山区拥金路1号云南省设计院集团建设有限公司，涉及文件包括工程量清单报价表（盖章）、竞争性谈判响应文件填报数据一览表 、企业营业执照（复印件盖章）、企业资质证书（复印件盖章）、安全生产许可证（复印件盖章）、《工程施工分包立项申请表》、《供应商申报登记表》、《供应商备案信息表》、法定代表人身份证明（附：身份证复印件）、授权代理委托书（委托代理投标时）、企业信誉承诺书、投标人一般情况及财务状况表、投标人认为应提交的其他投标资料，详参招标文件。 11、招标文件解释联系方式：覃建辉：13769084798，答疑统一发送至各报价人。

## 防水工程
春江总部基地一期项目--地下室主体结构防水工程清单
工程名称：春江总部基地一期项目--地下室主体结构工程
建设单位：云南春江建设有限公司
序号 | 分项名称 | 项目特征 | 工作内容 | 计量规则 | 乙方自带 | 计量单位 | 暂定工程量 | 不含税金额 |  | 税率（%） | 税额 |  | 价税合计
建设单位：云南春江建设有限公司 不含税金额: 单价（元） | 合价（元） |  | 单价（元） | 合价（元） | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 地下室外墙防水 | 1、2.0厚聚氨酯防水涂料，转角处增加一道附涂，两侧宽度各不小于500mm 2、.部位：地下室外墙 | 1、工作内容：基层清理、刷界面剂、涂料喷涂等设计图纸及规范要求防水涂料所有施工内容。 2、综合考虑基层材质、涂料种类、施工高度、分层分次施工、不规则结构面影响，其差异均已包含在综合单价中；含施工所需架体搭拆等 3、完工后场清由分包承担 | 按外墙防水施工面积计算，转角附加层不另行计算，最终以甲乙方核定实际合格工程量为准。 | 防水材料，所有施工机具及辅材 | m2 | 1905.83
2 | 地下室底板防水 | 1、1.5厚高分子自粘胶膜防水卷材（预铺反粘），转角处增加一道附加卷材 2、部位：地下室底板+集水坑 | 1、工作内容：基层清理、刷界面剂、涂料喷涂等设计图纸及规范要求防水涂料所有施工内容。 2、综合考虑基层材质、涂料种类、施工高度、分层分次施工、不规则结构面影响，其差异均已包含在综合单价中；含施工所需架体搭拆等 3、完工后场清由分包承担 | 按底板防水施工面积计算，转角附加层不另行计算，最终以甲乙方核定实际合格工程量为准。 | 防水材料，所有施工机具及辅材 | m2 | 6417.9082
3 | 地下室顶板防水 | 1、1.5厚高分子耐根穿刺防水卷材一道，转角处增加一道附加卷材； 2、1.5厚非固化橡胶沥青涂料，转角处增加一道附涂，两侧宽度各不小于500mm 3.部位：地下室顶板 | 1、工作内容：基层清理、刷界面剂、涂料喷涂等设计图纸及规范要求防水涂料所有施工内容。 2、综合考虑基层材质、涂料种类、施工高度、分层分次施工、不规则结构面影响，其差异均已包含在综合单价中；含施工所需架体搭拆等 3、完工后场清由分包承担 | 按顶板防水施工面积计算，转角附加层不另行计算，最终以甲乙方核定实际合格工程量为准。 | 防水材料，所有施工机具及辅材 | m2 | 3124.1953
4 | 地下室消防水池内壁防水 | 1、1.5厚JS复合防水涂料底板、池壁格涂一道 2.部位：地下室消防水池 | 1、工作内容：基层清理、刷界面剂、涂料喷涂等设计图纸及规范要求防水涂料所有施工内容。 2、综合考虑基层材质、涂料种类、施工高度、分层分次施工、不规则结构面影响，其差异均已包含在综合单价中；含施工所需架体搭拆等 3、完工后场清由分包承担 | 按底板、池壁防水施工面积计算，最终以甲乙方核定实际合格工程量为准。 | 防水材料，所有施工机具及辅材 | m2 | 517.59 | [7 empty] | js防水厚度图纸未注，暂定1.5厚
5 | 橡胶止水带、止水嵌缝 | 后浇带橡胶止水带、聚苯板嵌缝 | 图纸所示范围内的橡胶止水带、30mm聚苯板嵌缝安装；满足设计及验收规范要求 | 按橡胶止水带、止水嵌缝长度计算 | 按橡胶止水带、聚苯板嵌缝材料，所有施工机具及辅材 | m | 221.45 | [7 empty] | 图纸未写明嵌缝材料，暂定聚苯板
6 | 外墙挤塑板 |  |  |  |  | m2 | 1905.83
建设单位：云南春江建设有限公司 序号: 以上合计报价： | 0 |  |  | 0 |  | 0
建设单位：云南春江建设有限公司 序号: 合计金额大写（不含税价）： |  | 0
建设单位：云南春江建设有限公司 序号: 合计金额大写（税额）： |  | 0
建设单位：云南春江建设有限公司 序号: 合计金额大写（价税合计）： |  | 0
本工程无预付款，按施工节点计量付款，本工程完工甲方验收合格后付款至总价款的80%，工程竣工建设单位验收合格后1个月内付至总价款的97%，剩余3%质保期满后无息一次性付清，付款前乙方需提供等额增值税专用发票。
报价单位（盖章）： 联系人： 联系方式：